## Sheet1
Tirumalasetty Pramodh | U4CSE17339
Q1
[17 empty] | J |  | 4
[17 empty] | 20 |  |  | 24
[17 empty] | 20 |  |  | 24
[11 empty] | G |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 0
[11 empty] | 12 |  |  | 20
[11 empty] | 12 |  |  | 20
[11 empty] | 8 |  | 0 |  |  |  | H |  | 8
[17 empty] | 20 |  |  | 28
[17 empty] | 20 |  |  | 28
[17 empty] | 8 |  | 0
[5 empty] | B |  | 7 |  |  |  | C |  | 6 |  |  |  | I |  | 4 |  |  |  | L | 3
[5 empty] | 5 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 22 |  |  | 28 |  | 31
[5 empty] | 5 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 31
[5 empty] | 7 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  |  | 3 | 0
| A | 5
| 0 |  | 5 | [7 empty] | F |  | 15
| 0 |  | 5 | [7 empty] | 12 |  |  | 27
| 5 | 0 | [8 empty] | 12 |  |  | 27
[11 empty] | 15 |  | 0
[17 empty] | K |  | 5
[17 empty] | 27 |  |  | 32
[17 empty] | 27 |  |  | 32
[17 empty] | 5 |  | 0
[5 empty] | D |  | 5 |  |  |  | E |  | 10
[5 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20
[5 empty] | 12 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 27
[5 empty] | 12 |  | 7 |  |  |  | 17 |  | 7
Q3
|  |  | Activity | Predecessor | Opti | Most likely | Pesci | T | SD
|  |  | A |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.6666666667
|  |  | B |  | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.6666666667
|  |  | C | A | 5 | 6 | 13 | 7 | 1.333333333
|  |  | D | A | 4 | 8 | 12 | 8 | 1.333333333
|  |  | E | B,C | 5 | 6 | 13 | 7 | 1.333333333
|  |  | F | D,E | 6 | 8 | 14 | 8.666666667 | 1.333333333
[6 empty] | A | 0 | 6 | [5 empty] | D | 4 | 10
[6 empty] | t = 4 | 4 | 10 | [5 empty] | t = 8 | 12 | 18
[7 empty] | SD = 0.67 | [7 empty] | SD = 1.33
|  | start | 0 | 0 | [5 empty] | C | 4 | 11 | [5 empty] | F | 18 | 18
|  | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | t =7 | 11 | 18 | [5 empty] | t = 8.7 | 25.7 | 25.7
[11 empty] | SD = 1.33 | [7 empty] | SD = 1.33
[6 empty] | B | 0 | 6 | [5 empty] | E | 11 | 11
[6 empty] | t = 5 | 5 | 11 | [5 empty] | t =7 | 18 | 18
[7 empty] | SD = 0.67 | [7 empty] | SD = 1.33
Q2
|  |  | Activity | Predecessor | T
|  |  | S -Specification |  | 14
|  |  | A | S | 5
|  |  | B | S | 10
|  |  | C | S | 10
|  |  | D -Planning | S | 10
|  |  | E -Unit Test1 | A,B | 14
|  |  | F -Unit Test2 | C | 8
|  |  | G -Integration | UT 1,2 | 21
[8 empty] | B |  | 5
[8 empty] | 14 | Software module 1 |  | 19
[8 empty] | 19 |  |  | 24
[8 empty] | 10 |  | 5 |  |  |  | F |  | 14
[14 empty] | 24 | Unit test 1 |  | 38
[14 empty] | 24 |  |  | 38
[14 empty] | 14 |  | 0
[8 empty] | C |  | 10
[8 empty] | 14 | Software module 2 |  | 24
[8 empty] | 14 |  |  | 24
[8 empty] | 10 |  | 0
|  |  | A |  | 14
|  |  | 0 | Specification |  | 14
|  |  | 0 |  |  | 14
|  |  | 14 |  |  |  |  | D |  | 10 |  |  |  | G |  | 8 |  |  |  | H |  | 21
[8 empty] | 14 | Software module 3 |  | 24 |  |  | 24 | Unit test 2 |  | 32 |  |  | 38 | Integration test |  | 59
[8 empty] | 20 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 59
[8 empty] | 16 |  | 6 |  |  |  | 14 |  | 6 |  |  |  | 23 |  | 0
[8 empty] | E |  | 10
[8 empty] | 14 | Planning |  | 24
[8 empty] | 28 |  |  | 38
[8 empty] | 24 |  | 14